## 시트1
「협업 관리 시스템 구축 일정」
작업 | 시작일 | 종료일 | 소요일 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2016-11-16 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2016-11-20 | 2016-11-21 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2016-11-24 | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12
문서작업
시스템요구사항정의서 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1 | 2016-11-14: 요구사항정의서
제안서,일정관리 | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 2 | 2016-11-14: 제안서(김지율); 2016-11-15: 일정관리 (이성준)
스토리보드 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 3 | 2016-11-14: 스토리보드 작성
테이블 설계서 | 2016-11-15 | 2016-11-18 | 4 | 2016-11-15: ERD
UML | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1 | 2016-11-15: Use-cases; 2016-11-19: 클래스 다이어그램
UI/UX
메인, 로그인 | 2016-11-15 | 2016-11-17 | 2 | 2016-11-15: 로그인화면; 2016-11-16: 메인 화면
bootstrap | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1 | 2016-11-15: 적용 테마 검색; 2016-11-18: 적용
주기능 |  |  |  | 2016-11-15: 회원가입화면; 2016-11-16: 로그인 화면; 2016-11-17: 메인화면; 2016-11-18: 공지사항; 2016-11-21: 프로젝트 생성화면; 2016-11-23: 조직도 화면; 2016-11-24: 일정 관리 화면; 2016-11-28: 자료실 화면; 2016-12-01: 회의실; 2016-12-04: 관리자; 2016-12-05: 관리자2; 2016-12-06: 기타 추가; 2016-12-07: 통합 정리
형상관리
Git설정 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 1 | 2016-11-14: 프로젝트 생성
Git유지보수 | 2016-11-16 | 2016-12-12 | 30 | 2016-11-15: GIT 푸시,풀 동기화 및 충돌 제거
Model
테이블설계 | 2016-11-14 | 2016-11-18 | 5 | 2016-11-14: 테이블 설계 (논리) (물리); 2016-11-25: 정리; 2016-12-02: 확정
DTO | 2016-11-18 | 2016-11-19 | 2 | 2016-11-18: 테이블 단위 DTO 설계
DAO
Controller
Interface | 2016-11-17 | 2016-12-07 |  | 2016-11-17: 회원 DAO; 2016-11-19: 공지 DAO; 2016-11-20: 프로젝트 DAO; 2016-11-21: 일정 DAO; 2016-11-25: 자료실 DAO; 2016-11-28: 회의실 DAO; 2016-11-29: 관리자 DAO; 2016-12-07: 통합 정리
Controller | 2016-11-18 | 2016-12-07 |  | 2016-11-18: 회원가입; 2016-11-19: 로그인; 2016-11-20: 공지사항; 2016-11-21: 프로젝트 생성; 2016-11-23: 조직도; 2016-11-24: 일정 관리; 2016-11-28: 자료실; 2016-12-01: 회의실; 2016-12-04: 관리자; 2016-12-05: 관리자2; 2016-12-06: 기타 추가; 2016-12-07: 통합 정리
Service
View
JSP |  |  |  | 2016-11-15: 회원가입화면; 2016-11-16: 로그인 화면; 2016-11-17: 메인화면; 2016-11-18: 공지사항; 2016-11-21: 프로젝트 생성화면; 2016-11-23: 조직도 화면; 2016-11-24: 일정 관리 화면; 2016-11-28: 자료실 화면; 2016-12-01: 회의실; 2016-12-04: 관리자; 2016-12-05: 관리자2; 2016-12-06: 기타 추가; 2016-12-07: 통합 정리
Test, 발표준비
테스트 | 2016-11-18 | 2016-12-11 |  | 2016-11-18: 1차 테스트; 2016-11-25: 2차 테스트; 2016-12-02: 3차 테스트; 2016-12-08: 통합 테스트
PPT 및 발표준비 | 2016-12-08 | 2016-12-12 |  | 2016-12-08: 발표 준비